## WBS - Entregables
Proyecto Principal - Sistema Unificado de Pagos
1 | Entregable 1 |  |  |  |  | 2 | Entregable 2 - Final
|  | 2024-01-01 | Definición con clientes |  |  |  |  | 2.1 | Sistema predictivo de recargas - SUBE
|  |  |  | 1.1.1 | Definición técnico-funcional |  |  |  |  | 2.1.1 | Recargas automáticas SUBE
|  |  |  | 1.1.2 | Armar perfiles de usuario |  |  |  |  | 2.1.2 | Notificacion poco saldo / saldo negativo
|  | 2024-02-01 | Cargar historias en Kanban |  |  |  |  | 2.2 | Detectar errores visuales y de navegación
|  |  |  | 1.2.1 | Diseñar arquitectura tecnica inicial |  |  |  |  | 2.2.1 | Documentar pantallas, estados y transiciones
|  |  |  | 1.2.2 | Definir herramientas y criterios de testing |  |  |  |  | 2.2.2 | Corrección de errores
|  |  |  | 1.2.3 | Armar estructura base de documentacion |  |  |  |  | 2.2.3 | Testing final
|  | 2024-03-01 | Diseño pantalla de inicio |  |  |  |  | 2.3 | Generar documentación de ussuario
|  |  |  | 1.3.1 | Pago por QR |  |  |  |  | 2.3.1 | Recolectar feedback y clasificar mejoras
|  |  |  | 1.3.2 | Pago por NFC |  |  |  |  | 2.3.2 | Actualizar backlog con mejoras y bugs detectados
|  |  |  | 1.3.3 | Validacion del pago |  |  |  |  | 2.3.3 | Presentación final con demo
|  |  |  | 1.3.4 | Activar recarga SUBE |  |  | 2.4 | ENTREGA FINAL
|  |  |  | 1.3.5 | Consultar saldo SUBE
|  | 2024-04-01 | Pruebas manuales
|  |  |  | 1.4.1 | Analisis de perfiles de usuarios
|  | 2025-05-01 | Validacion del sistema

## Cronograma Externo
Nro | Hito | Entregable asociado | Responsable
1 | Entrega 1 | 2024-05-19 | Equipo
2 | Entrega 2 (Final) | 2024-06-16 | Equipo

## Cronograma Interno
Como mucho 30 actividades ....
Horas Estimadas | Días Estimados | Tarea WBS | Nro Actividad | Actividad | Fecha Inicio | Predecesora | Hito | Responsable | Commit/Ticket
4 | 1 | 1.1 | 1 | Discovery - Definición con clientes | 2025-04-14 |  | Entregable 1 | Project Manager
4 | 1 | 1.1.1 | 2 | Definición técnico-funcional | 2025-04-14 | 1 | Entregable 1 | Project Manager + Analista
4 | 1 | 1.1.2 | 3 | Armar perfiles de usuarios | 2025-04-15 | 2 | Entregable 1 | Analista
4 | 1 | 1.2 | 4 | Cargar historias en Kanban | 2025-04-15 | 2 | Entregable 1 | Project Manager
4 | 1 | 1.2.1 | 5 | Diseñar arquitectura técnica inicial (repositorio, capas, integración) | 2025-04-15 | 2 | Entregable 1 | Desarrollador
4 | 1 | 1.2.2 | 6 | Definir herramientas y criterios de testing | 2025-04-15 | 2 | Entregable 1 | Tester
4 | 1 | 1.2.3 | 7 | Armar estructura base de documentación | 2025-04-15 | 2 | Entregable 1 | Documentador
Desarrollo de modulos
4 | 2 | 1.3 | 8 | Diseño pantalla inicio | 2025-04-16 | 5 | Entregable 1 | Desarrollador
8 | 2 | 1.3.1 | 9 | Pago por QR - Integración Billteras | 2025-04-18 | 8 | Entregable 1 | Desarrollador
8 | 2 | 1.3.2 | 10 | Pago por NFC Contactless - Debito, Credito, Apple PAY, Google Pay | 2025-04-23 | 9 | Entregable 1 | Desarrollador
8 | 2 | 1.3.3 | 11 | Validación del pago | 2025-04-25 | 10 | Entregable 1 | Desarrollador
8 | 2 | 1.3.4 | 12 | Activar recarga - SUBE | 2025-04-30 | 11 | Entregable 1 | Desarrollador
8 | 2 | 1.3.5 | 13 | Consultar saldo - SUBE | 2025-05-02 | 12 | Entregable 1 | Desarrollador
8 | 2 | 2.1 | 14 | Sistema prédictivo de recargas - SUBE | 2025-05-19 | 25 | Entregable 2 | Desarrollador
8 | 2 | 2.1.1 | 15 | Recargas automaticas - SUBE | 2025-05-21 | 14 | Entregable 2 | Desarrollador
8 | 2 | 2.1.2 | 16 | Notificacion de poco saldo - saldo negativo | 2025-05-23 | 15 | Entregable 2 | Desarrollador
Pruebas
16 | 4 | 1.4 | 17 | Pruebas manuales | 2025-05-05 | 13 | Entregable 1 | Tester
8 | 2 | 1.4.1 | 18 | Analisis de perfiles de usuarios | 2025-05-05 | 13 | Entregable 1 | Analista
4 | 1 | 2.2 | 19 | Detectar errores visuales y de usabilidad en navegación (UX) | 2025-05-09 | 17 | Entregable 2 | Tester
8 | 2 | 2.2.1 | 20 | Documentar pantallas, estados y transiciones | 2025-05-05 | 13 | Entregable 2 | Documentador
16 | 3 | 2.2.2 | 21 | Corrección de errores | 2025-05-28 | 17 y 26 | Entregable 2 | Desarrollador
8 | 2 | 2.2.3 | 22 | Testing final | 2025-06-02 | 21 | Entregable 2 | Tester
Cierre
16 | 4 | 2.3 | 23 | Generar documentación de usuario (manual de usuario) | 2025-06-02 | 21 | Entregable 2 | Documentador
4 | 1 | 1.5 | 24 | Validación del sistema con stakeholders y usuarios reales | 2025-05-19 | 18 | Entregable 1 | Project Manager
4 | 1 | 2.3.1 | 25 | Recolectar feedback de validación y clasificar mejoras | 2025-05-20 | 24 | Entregable 2 | Analista
4 | 1 | 2.3.2 | 26 | Actualizar backlog con mejoras y bugs detectados | 2025-05-21 | 25 | Entregable 2 | Analista
4 | 1 | 2.3.3 | 27 | Presentación final del sistema con demo funcional | 2025-06-06 | 23 | Entregable 2 | Equipo
|  | 2.4 |  | Fecha entrega final | 2025-06-17

## Performance Periodo
[5 empty] | Al 22 de Abril |  |  | Al 3 de Mayo |  |  | Al 20 de Mayo (Ent) |  |  | Al 3 de Junio |  |  | Al 17 de Junio (Ent Fin)
Horas Estimadas | Días Estimados | Tarea WBS | Nro Actividad | Actividad | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC
4 | 1 | 1.1 | 1 | Discovery - Definición con clientes | 4
4 | 1 | 1.1.1 | 2 | Definición técnico-funcional | 4 | 4 | 4
4 | 1 | 1.1.2 | 3 | Armar perfiles de usuarios | 4 | 4 | 4
4 | 1 | 1.2 | 4 | Cargar historias en Kanban | 4 | 4 | 2
4 | 1 | 1.2.1 | 5 | Diseñar arquitectura técnica inicial (repositorio, capas, integración) | 4 | 4 | 1
4 | 1 | 1.2.2 | 6 | Definir herramientas y criterios de testing | 4 | 4 | 1
4 | 1 | 1.2.3 | 7 | Armar estructura base de documentación | 4
4 | 2 | 1.3 | 8 | Diseño pantalla inicio | 4 | 4 | 2
8 | 2 | 1.3.1 | 9 | Pago por QR - Integración Billteras | 8 | 8 | 3
8 | 2 | 1.3.2 | 10 | Pago por NFC Contactless - Debito, Credito, Apple PAY, Google Pay |  |  |  | 8 | 8 | 5
8 | 2 | 1.3.3 | 11 | Validación del pago |  |  |  | 8 | 8 | 3
8 | 2 | 1.3.4 | 12 | Activar recarga - SUBE |  |  |  | 8 | 8 | 4
8 | 2 | 1.3.5 | 13 | Consultar saldo - SUBE |  |  |  | 8 | 8 | 3
8 | 2 | 2.1 | 14 | Sistema prédictivo de recargas - SUBE | [9 empty] | 8
8 | 2 | 2.1.1 | 15 | Recargas automaticas - SUBE | [9 empty] | 8
8 | 2 | 2.1.2 | 16 | Notificacion de poco saldo - saldo negativo | [9 empty] | 8
16 | 4 | 1.4 | 17 | Pruebas manuales | [6 empty] | 16 | 16 | 6
8 | 2 | 1.4.1 | 18 | Analisis de perfiles de usuarios | [6 empty] | 8 | 8 | 4
4 | 1 | 2.2 | 19 | Detectar errores visuales y de usabilidad en navegación (UX) | [6 empty] | 4
8 | 2 | 2.2.1 | 20 | Documentar pantallas, estados y transiciones | [6 empty] | 8
16 | 3 | 2.2.2 | 21 | Corrección de errores | [9 empty] | 16
8 | 2 | 2.2.3 | 22 | Testing final | [9 empty] | 8
16 | 4 | 2.3 | 23 | Generar documentación de usuario (manual de usuario) | [9 empty] | 16
4 | 1 | 1.5 | 24 | Validación del sistema con stakeholders y usuarios reales | [9 empty] | 4
4 | 1 | 2.3.1 | 25 | Recolectar feedback de validación y clasificar mejoras | [9 empty] | 4
4 | 1 | 2.3.2 | 26 | Actualizar backlog con mejoras y bugs detectados | [9 empty] | 4
4 | 1 | 2.3.3 | 27 | Presentación final del sistema con demo funcional | [12 empty] | 4

## EstimaciónPeriodos
Costo Real
[5 empty] | Al 22 de Abril |  |  | Al 3 de Mayo |  |  | Al 20 de Mayo (Ent) |  |  | Al 3 de Junio |  |  | Al 17 de Junio (Ent Fin)
Horas Estimadas | Días Estimados | Tarea WBS | Nro Actividad | Actividad | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC
4 | 1 | 1.1 | 1 | Discovery - Definición con clientes | 4
4 | 1 | 1.1.1 | 2 | Definición técnico-funcional | 4 | 4 | 4
4 | 1 | 1.1.2 | 3 | Armar perfiles de usuarios | 4 | 4 | 4
4 | 1 | 1.2 | 4 | Cargar historias en Kanban | 4 | 4 | 2
4 | 1 | 1.2.1 | 5 | Diseñar arquitectura técnica inicial (repositorio, capas, integración) | 4 | 4 | 1
4 | 1 | 1.2.2 | 6 | Definir herramientas y criterios de testing | 4 | 4 | 0
4 | 1 | 1.2.3 | 7 | Armar estructura base de documentación | 4 | 4 | 3
4 | 2 | 1.3 | 8 | Diseño pantalla inicio | 4 | 4 | 2
8 | 2 | 1.3.1 | 9 | Pago por QR - Integración Billteras | 8 | 8 | 3
8 | 2 | 1.3.2 | 10 | Pago por NFC Contactless - Debito, Credito, Apple PAY, Google Pay |  |  |  | 8 | 8 | 5
8 | 2 | 1.3.3 | 11 | Validación del pago |  |  |  | 8 | 8 | 3
8 | 2 | 1.3.4 | 12 | Activar recarga - SUBE |  |  |  | 8 | 8 | 4
8 | 2 | 1.3.5 | 13 | Consultar saldo - SUBE |  |  |  | 8 | 8 | 3
8 | 2 | 2.1 | 14 | Sistema prédictivo de recargas - SUBE | [9 empty] | 8
8 | 2 | 2.1.1 | 15 | Recargas automaticas - SUBE | [9 empty] | 8
8 | 2 | 2.1.2 | 16 | Notificacion de poco saldo - saldo negativo | [9 empty] | 8
16 | 4 | 1.4 | 17 | Pruebas manuales | [6 empty] | 16 | 16 | 6
8 | 2 | 1.4.1 | 18 | Analisis de perfiles de usuarios | [6 empty] | 8 | 8 | 4
4 | 1 | 2.2 | 19 | Detectar errores visuales y de usabilidad en navegación (UX) | [6 empty] | 4
8 | 2 | 2.2.1 | 20 | Documentar pantallas, estados y transiciones | [6 empty] | 8
16 | 3 | 2.2.2 | 21 | Corrección de errores | [9 empty] | 16
8 | 2 | 2.2.3 | 22 | Testing final | [9 empty] | 8
16 | 4 | 2.3 | 23 | Generar documentación de usuario (manual de usuario) | [9 empty] | 16
4 | 1 | 1.5 | 24 | Validación del sistema con stakeholders y usuarios reales | [9 empty] | 4
4 | 1 | 2.3.1 | 25 | Recolectar feedback de validación y clasificar mejoras | [9 empty] | 4
4 | 1 | 2.3.2 | 26 | Actualizar backlog con mejoras y bugs detectados | [9 empty] | 4
4 | 1 | 2.3.3 | 27 | Presentación final del sistema con demo funcional | [12 empty] | 4
|  |  |  | Parciales | 40 | 36 | 19 | 32 | 32 | 15 | 36 | 24 | 10 | 76 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
|  |  |  | Acumulados | 40 | 36 | 19 | 72 | 68 | 34 | 108 | 92 | 44 | 184 | 92 | 44 | 188 | 92 | 44
[5 empty] | BAC: | 188
|  |  |  | Regla se define con columnas - 1 del tablero | Regla: | 50 en 50
Si hay 3 columnas, quiero decir que la totalidad de la tarea es de 50 en 50
Es decir 100/2 (col - 1)
Si está pendiente es 0... haciendo es 50... termiando 100... No hay números intermedios
Supongamos que hay 4 columnas... Los movimientos son de 33, en 33 (aprox)
En espera 0... haciendo 33.... testeando 66... terminado 100
Estimaciones Periodo I
|  |  | SV | Desvio del calendario | -4 |  |  | (lo que hice - lo que planif)
|  |  | CV | Desvio en costos | 17 |  |  | (gaste más de lo que esperaba)
|  |  | SPI | lo que avancé frente a lo que tenia que avanzar | 0.9 |  |  | (1 perfecto)
|  |  | CPI | lo que hice ffrente a lo que gané | 1.8947 |  |  | (1 perfecto - .. >1 .. costando menos)
|  |  | ETC | si mantengo el rendimiento, estimación (ev - cronograma) | 320
|  |  | EAC | si mantengo el rendimiento, pesando mi trabajo (ac - costo) | 99.2222
|  |  | TCPI | Esfuerzo esperado | 0.89941 |  |  | (>1, más esfuerzo... MALO)
Interpretación de indices
Indices Futuros

## Nivel de influencia
Funcion | Puntos de funcion | Factor de Ajuste | Puntaje
Pago QR | 4 | Comunicación de datos | 5 | PFSA | 91
Pago Nfc | 6 | Procesamiento distribuido | 4 | PFA | 93.73 | 94
Validar pago | 4 | Objetivos de rendimiento | 3
Activar recarga | 5 | Configuracion del equipamiento | 2 | 107.4286 | Dias | Se trabaja 7 hs x dia
Consultar saldo | 4 | Taza de transacciones | 3 | 5.3714 | Meses | 20 dias habiles
Sistema predictivo poco saldo | 7 | entrada de datos en linea | 5
Recarga automatica | 7 | Interfaz con el usuario | 2
Notificacion poco saldo | 4 | Actualizacion en linea | 0 | BAC = 188 | Horas
5 Tablas de datos | 50 | Procesamiento complejo | 1
Total | 91 PFSA | Reusabilidad del codigo | 1 | La diferencia radica en que no se esta proyectando el desarrollo del back, y por PF se estaría teniendo en cuenta un seguimiento mas especifico en el desarrollo de las tareas
|  | Facilidad de implementacion | 1
|  | Facilidad de operación | 5
|  | Instalaciones multiples | 1
|  | Facilidad de cambios | 5
|  | Factor de ajuste | 38

## RiesgosEImpacto
# | Nombre del Riesgo | Descripción | Módulo WBS | Prob | Gravedad | Impacto | Tipo | Planificación | Umbral | Acción de la planificación
1 | caida de servidor | No se cumple las transacciones | 1,3,3 | 2 | 3 | 6 | Técnico | Mitigar | Corte energico en zonas redundantes o problemas en el funcionamiento de transacciones | Tener un servidor de respaldo
2 | Desastre natural | Inundacion |  | 1 | 5 | 5 | Externo | Aceptar | Alerta meteorologico | Reposición del equipo
3 | Actualizacion de tecnologia | Cambios en formas de pago, genera obsolescencia | Rama 1,3 | 2 | 5 | 10 | Financiero | Mitigar | Aparición de nuevas tecnologias | Actualizar el software
4 | Corte de luz en estacion | No se generan los pagos por falta energetica | Rama 1.3 | 3 | 2 | 6 | Externo | Aceptar | Corte energetico en la zona | Comunicacion con responsable del servicio electrico en la estacion
5 | Picos de transaccion | Hora pico, puede saturarse el sistema | Rama 1.3 | 4 | 3 | 12 | Operativo | Mitigar | Superacion de minimo de limite de usuarios | Mejora de eficiencia en el sistema

## Plan de Contigencia
Riesgo | Pico de transacciones: En horarios pico, el sistema podría saturarse, afectando la validación de pagos en tiempo real. Esto podría hacer que se pierdan pagos o los usuarios no puedan acceder el servicio, afectando tanto a la experiencia de usuario, a la marca y a los ingresos de la empresa.
Contingencia 1 | Servidores extra según demanda
Fase 1 | Implementar infraestructura en la nube con autoescalado de servidores según demanda. Dependiente de la cantidad de transacciones solicitadas, se va a solicitar al servicio cloud contratado temporalmente más servidores.
Fase 2 | Se clona el sistema de validación transaccional a los nuevos servidores y se pone en marcha, para que se pueda ejecutar en paralelo. Al volver a la situación normal se vuelve a la cantidad de servidores especificados inicialmente para reducción de costos inecesarios.
Fase 3 | Se realiza de funcionamiento en la nube y se verifica que todas las transacciones en la nube fueron procesadas.
Contingencia 2 | Pago diferido asincronico
Fase 1 | Hacer una cola de transacciones pendientes en la terminal de forma local, para luego procesar las transacciones de forma online cuando el sistema no esté en horario pico.
Fase 2 | La terminal trabaja offline. Al volver a la normalidad, se vuelven a procesar todas las transacciones en tiempo real.
Fase 3 | Una vez que vuelva a estar online la terminal, se envian las transacciones procesadas. Se verifica que las transacciones pendientes sean cobradas. En caso que no tenga saldo se liquidara como saldo negativo.
Especializaciones en Auditorias en Sistemas Informáticos
Cursos y Diplomaturas
Curso de Auditoría de Sistemas – ESEP / ESBA
Diplomatura en Seguridad Informática y Auditoría de Sistemas – ESEP / ESBA
Curso de Auditoría de Sistemas de Información – Instituto de Auditores Internos de Argentina (IAIA)
Curso de Auditoría de Tecnología de Información – Nivel Inicial – Protiviti Argentina
Certificaciones Profesionales
CISA – Certified Information Systems Auditor (ISACA Argentina)
CFSA – Certified Financial Services Auditor (IAIA)
CCSA – Certification in Control Self-Assessment (IAIA)
Formación Universitaria
Especialización en Auditoría en Contextos Computarizados – Universidad Nacional de Córdoba

## AsignaciónDeRecursos
IMPO-INCE
Tarea WBS | Nro | Actividad | Nro | Importancia??? | Incer-Dif???
1.1 | 1 | Discovery - Definición con clientes | 1 | 10 | 5
1.1.1 | 2 | Definición técnico-funcional | 2 | 8 | 5
1.1.2 | 3 | Armar perfiles de usuarios | 3 | 6 | 3
1.2 | 4 | Cargar historias en Kanban | 4 | 4 | 1
1.2.1 | 5 | Diseñar arquitectura técnica inicial (repositorio, capas, integración) | 5 | 7 | 7
1.2.2 | 6 | Definir herramientas y criterios de testing | 6 | 4 | 4 | Cuadrante Caotico
1.2.3 | 7 | Armar estructura base de documentación | 7 | 2 | 5
1.3 | 8 | Diseño pantalla inicio | 8 | 5 | 2
1.3.1 | 9 | Pago por QR - Integración Billeteras | 9 | 8 | 8
1.3.2 | 10 | Pago por NFC Contactless - Débito, Credito, Apple PAY, Google Pay | 10 | 8 | 8
1.3.3 | 11 | Validación del pago | 11 | 4 | 8
1.3.4 | 12 | Activar recarga - SUBE | 12 | 6 | 6
1.3.5 | 13 | Consultar saldo - SUBE | 13 | 2 | 5
2.1 | 14 | Sistema predictivo de recargas - SUBE | 14 | 6 | 5
2.1.1 | 15 | Recargas automáticas - SUBE | 15 | 6 | 5
2.1.2 | 16 | Notifcación de poco saldo - saldo negativo | 16 | 2 | 4
1.4 | 17 | Pruebas manuales | 17 | 6 | 4
1.4.1 | 18 | Análisis de perfiles de usuarios | 18 | 6 | 5
2.2 | 19 | Detectar errores visuales y de usabilidad en navegación (UX) | 19 | 8 | 5
2.2.1 | 20 | Documentar pantallas, estados y transiciones | 20 | 2 | 2
2.2.2 | 21 | Corrección de errores | 21 | 6 | 7
2.2.3 | 22 | Testing final | 22 | 8 | 5
2.3 | 23 | Generar documentación de usuario (manual de usuario) | 23 | 2 | 1
1.5 | 24 | Validación del sistema con stakeholders y usuarios reales | 24 | 8 | 5
2.3.1 | 25 | Recolectar feedback de validación y clasificar mejoras | 25 | 6 | 3
2.3.2 | 26 | Actualizar backlog con mejoras y bug detectados | 26 | 5 | 8
2.3.3 | 27 | Presentación final del sistema con demo funcional | 27 | 6 | 6
Importancia - PM |  | 1-2: Actividades de muy baja importancia. Estas tareas pueden ser triviales o no críticas para el proyecto. 3-4: Actividades de baja importancia. Estas tareas pueden contribuir al proyecto, pero no son urgentes ni esenciales. 5-6: Actividades de importancia moderada. Estas tareas son necesarias para el progreso del proyecto, pero no son urgentes. 7-8: Actividades de alta importancia. Estas tareas son clave para el éxito del proyecto y deben ser priorizadas. 9-10: Actividades de muy alta importancia. Estas tareas son esenciales y críticas para el éxito del proyecto, y deben ser abordadas con prioridad máxima.
Dificultad - Responsable |  | 1-2: Tareas de muy baja dificultad. Estas tareas son sencillas de realizar, con poca o ninguna complejidad técnica o requerimientos especiales.
3-4: Tareas de baja dificultad. Estas tareas pueden presentar algunos desafíos menores, pero en general son manejables y se pueden completar fácilmente.
5-6: Tareas de dificultad moderada. Estas tareas requieren cierta habilidad o experiencia para completar y pueden presentar desafíos técnicos o logísticos.
7-8: Tareas de alta dificultad. Estas tareas pueden ser complejas, requerir habilidades especializadas o implicar desafíos significativos.
9-10: Tareas de muy alta dificultad. Estas tareas son extremadamente desafiantes y pueden requerir habilidades avanzadas, conocimientos especializados o soluciones innovadoras.

## MICMAC
Dep Directas
| Actividades Caoticas | Pago por NFC | Discovery - Definición con clientes | Validación con usuarios reales | Diseñar arquitectura técnica inicial | Presentacion final | Corección de errores | INF | INF-NOR | DEP-NOR
| Pago por NFC | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 5 | 7.1429
| Discovery - Definición con clientes | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 12 | 8.5714 | 8.5714
| Validación con usuarios reales | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 11 | 7.8571 | 7.8571
s | Diseñar arquitectura técnica inicial | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 4.2857 | 4.2857
| Presentación final | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 14 | 10 | 10
| Corrección de errores | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 10 | 7.1429 | 5
| DEP | 10 | 12 | 11 | 6 | 14 | 7
| DEP-NOR | 7.1429 | 8.5714 | 7.8571 | 4.2857 | 10 | 5
0: Ninguno Impacto: La variable no tiene impacto sobre las otras variables. 1: Bajo Impacto: La variable tiene un impacto bajo sobre las otras variables. 2: Medio Impacto: La variable tiene un impacto moderado sobre las otras variables. 3: Alto Impacto: La variable tiene un alto impacto sobre las otras variables.

## MICMAC-2
Dep- Indirecta
Actividades Caoticas | 1 | 3 | 4 | 7 | 9 | 21 | 24 | 28 | 29 | INF | INF-NOR | DEP-NOR
Nombre 1 | 19 | 10 | 15 | 3 | 21 | 6 |  |  |  | 74 | 5 | 7.7273
Nombre 3 | 28 | 23 | 18 | 15 | 32 | 6 |  |  |  | 122 | 8.2432 | 7.9221
Nombre 4 | 18 | 24 | 29 | 5 | 27 | 21 |  |  |  | 124 | 8.3784 | 7.6623
Nombre 7 | 9 | 15 | 5 | 14 | 12 | 1 |  |  |  | 56 | 3.7838 | 3.6364
Nombre 9 | 30 | 26 | 27 | 12 | 38 | 15 |  |  |  | 148 | 10 | 10
Nombre 21 | 15 | 24 | 24 | 7 | 24 | 19 |  |  |  | 113 | 7.6351 | 4.4156
Nombre 24 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
Nombre 28 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
Nombre 29 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
DEP | 119 | 122 | 118 | 56 | 154 | 68 | 0 | 0 | 0
DEP-NOR | 7.7273 | 7.9221 | 7.6623 | 3.6364 | 10 | 4.4156 | 0 | 0 | 0
0: Ninguno Impacto: La variable no tiene impacto sobre las otras variables. 1: Bajo Impacto: La variable tiene un impacto bajo sobre las otras variables. 2: Medio Impacto: La variable tiene un impacto moderado sobre las otras variables. 3: Alto Impacto: La variable tiene un alto impacto sobre las otras variables.

## Historias de Usuario
Alan – 26 años – Estudiante universitario
Usa transporte público todos los días y prefiere pagar con QR desde su celular.
Como Alan,
quiero que la pantalla de inicio de la terminal tenga un botón QR bien visible y en alguna parte de la pantalla,
para poder escanear rápidamente al subir al colectivo y evitar demoras, especialmente en hora pico.
Para pagar utiliza el boton pagar con QR
Nico – 33 años – Diseñador UX
Prefiere usar su celular con NFC para no depender de billeteras físicas.
Como Nico,
quiero que la terminal detecte automáticamente dispositivos con NFC activos y muestre una animación visual clara de “Acerque su dispositivo”,
para simplemente apoyar mi celular sin pasos extra, y recibir una confirmación visual inmediata del pago.
Para pagar utiliza el botón pagar con SUBE u otro dispositivo NFC
María – 42 años – Contadora
Usa siempre su tarjeta de crédito física para pagar.
Como María,
quiero que la terminal tenga una opción simple y destacada para insertar o acercar mi tarjeta de crédito,
para realizar el pago directamente sin tener que cargar saldo, y ver en pantalla una confirmación clara y rápida de la operación.
Para pagar utiliza el botón pagar con SUBE u otro dispositivo NFC
Elena – 68 años – Jubilada
Usa transporte público varias veces por semana para hacer trámites y visitar a su familia. Utiliza su tarjeta SUBE.
Como Elena,
quiero que la terminal de cobro tenga una pantalla con información clara y letras grandes que me confirmen si el pago se realizó correctamente y el saldo que me queda en la SUBE,
para sentirme segura de que pude pagar y saber si necesito cargarla pronto, sin depender de ayuda externa.
Para pagar utiliza el botón pagar con SUBE u otro dispositivo NFC en donde le dirá el saldo restante